Измене и допуне конкурсне документације Oпштинa Ивањица

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Набавка радова на реконструкцији пута за Савићевиће у МЗ Лиса**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**Јавна набавка број 11/2017**

**Број страна конкурсне документације -13**

**(СТРАНА 1 од 13- страна 13 од 13)**

 **Септембар 2017. године**

 Измене и допуне конкурсне документације Општина Ивањица

Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Број: 11/2017-1

Датум: 18.09.2017. године

ИВАЊИЦА

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Општина Ивањица, у отвореном поступку јавне набавке велике вредности број 11/2017, чији је предмет набавка радова на реконструкцији пута за Савићевиће у МЗ Лиса, врши следеће измене и допуне конкурсне документације.

1. На страни 21 од 67 конкурсне документације мења се део који се односи на испуњеност додатног услова довољног кадровског капацитета за запослене, тако да након измене гласи:

 Да располаже довољним кадровским капацитетом:

**Доказ:** да располаже довољним кадровским капацитетом:

**За запослене:**

да има минимум 15 запослених у радни однос на неодређено време који ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке или да има минимум 15 ангажованих лица по основу Уговора о допунском раду или Уговора о обављању привремених и повремених послова која ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке,

а што се доказује достављањем следећих доказа– Обрасци из Конкурсне документације, уз који се прилаже: за све запослене у радни однос на неодређено

време који ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке достављају се копије образаца пријаве на осигурање М-А или М-3А или М или М-2 или М/1/М-2 или М-1/СП или други образац пријаве на осигурање,који је важио у време пријаве на осигурање запосленог. Уколико у обрасцу пријаве на осигурање није наведено да је одређено лице запослено код понуђача у радни однос на неодређено време,понуђачи као доказ достављају и копију уговора о раду.За лица која се ангажују по основу Уговора о допунском раду или Уговора о обављању повремених и привремених послова и која ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке као доказ се доставља копија Уговора о допунском раду или копија Уговора о обављању повремених и привремених послова. У уговору о допунском раду или уговору о обављању повремених и привремених послова мора бити наведено да се одређено лице ангажује за извршење предмета ове јавне набавке.

1. Мења се модел уговора из конкурсне документације, тако што се додаје део који се односи на уговорне казне. У прилогу је измењем модел уговора.

**МОДЕЛ УГОВОРА**

* Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
* Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача треба да буду наведени у моделу уговора као уговорна страна, а понуђач који је наведен у споразуму којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке да ће у име групе понуђача потписати уговор, потписује и печатом оверава модел уговора.
* Уколико се ради о понуди која се подноси са подизвођачем, подизвођач мора бити наведен у моделу уговора као уговорна страна, а понуђач потписује и печатом оверава модел уговора.
* Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем, а уколико Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

**МОДЕЛ**

**УГОВОР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

**Набавка радова на реконструкцији пута за Савићевиће у МЗ Лиса**

**бр. јнвв 11/2017**

**ПРЕАМБУЛА**

Овај Уговор произилази из Буџета Општине Ивањица и Плана јавних набавки oпштине Ивањица за 2017. годину, записника о отварању понуда од **29.09.2017.** године и одлуке Наручиоца, закључен је између:

1. Општина Ивањица, улица Венијамина Маринковића 1 (у даљем тексту ИНВЕСТИТОР), кога заступа Начелник Општинске Управе Миланка Коларевић и
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Набавка радова на реконструкцији пута за Савићевиће у МЗ Лиса**

**бр. јнвв 11/2017**

ИНВЕСТИТОР уступа, а ИЗВОЂАЧ прихвата и обавезује се да у складу са спроведеним поступком јавне набавке, привилима струке и техничким прописима изведе радове на реконструкцији предметног објекта у свему према одобреној инвестиционо-техничкој документацији и утврђеном обиму посла,а по ценама из понуде ИЗВОЂАЧА број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године.

**II ВРЕДНОСТ РАДОВА**

Уговорена вредност предметних радова према усвојеној горе поменутој Понуди-Спецификацији уговорених радова износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ су сагласни да су једниничне цене из Понуде фиксне и да се не могу мењати.

Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, ИЗВОЂАЧ ће их извести по ценама из основне понуде ИЗВОЂАЧА број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_.

Вишкови радова се могу изводити највише до 10% од вредности основног уговора.

Изричито се захтева да ИНВЕСТИТОР буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма радова. Радови везани за ту околност се обустављају док ИНВЕСТИТОР не донесе одлуку како ће поступати.

ИНВЕСТИТОР неће платити позиције или врсте које нису у целости изведене у сагласности са описом из усвојене Понуде, без обзира на степен њихове завршености, изузев да је такав степен извођења одобрен од стране надзорног органа, који мора бити писмено образложен.

**III УСЛОВИ ПЛАЋАЊА**

Авансно плаћање није дозвољено.

Наручилац ће платити ИЗВОЂАЧУ за изведене радове у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере привремене ситуације.

ИНВЕСТИТОР је овлашћен да у року од 5 дана од дана пријема привремене ситуације достави ИЗВОЂАЧУ писмене примедбе на исту.

Уговорне стране су сагласне да ће примедбе на привремену ситуацију отклонити у року од 8 дана од дана када су примедбе уручене ИЗВОЂАЧУ.

ИНВЕСТИТОР се обавезује да обезбеди овлашћеног Надзорног органа и организује дневни надзор над извођењем радова о своме трошку.

Контролу квалитета извођења радова ће вршити стручни Надзор и иста обухвата:

1. Контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи,односно према пројекту за грађевинску дозволу,као и благовремено предузимање мера у случају одступања извођења радова од пројекта;
2. Контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа,стандарда и техничких норматива,укључујући и техничке прописе чији су саставни део стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и услове којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,деци и старим осбама;
3. Контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига,привремених и окончаних ситуација) или степена изведености радова;
4. Проверу да ли постоје докази о квалитету материјала,опреме и инсталација који се уграђују или постављају у објекат и да ли постоји документација којом се доказује њихов квалитет (атест,сертификат,извештај о испитивању и др.);
5. Контролу и проверу квалитета изведених радова који се,према природи и динамици изградње објекта,не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта (радови на извођењу темеља,арматуре,оплате,изолације и др.)
6. Давање потребних упутстава извођачу радова,нарочито у случају одступања градње од пројекта за грађевинску дозволу и у случају промене услова градње објекта (промена врсте тла или других параметара утврђених геомеханичким елаборатом и др.)
7. Редовно праћење динамике градње објекта и усклађености са уговореним роковима;
8. Сарадњу са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације пројектантског концепта објекта,као и сарадњу са извођачем радова при избору детаља технолошких и организационих решења за извођење радова;
9. Сарадњу са извођачем радова и пројектантом у припреми пројекта изведеног објекта;
10. Решавање других питања,која се појаве у току грађења,однсоно извођења радова.

Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане Законом о планирању и изградњи за одговорног пројектанта или одговорног извођача радова.

У вршењу стручног надзора на објекту не могу да учествују лица која су запослена у привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетничкој радњи које је извођач радова на том објекту, лица која врше инспекцијски надзор, као и лица која раде на пословима издавања грађевинске дозволе у органу надлежном за издавање грађевинске дозволе.

Стручни надзор се обезбеђује од почетка грађења,односно извођења радова,у складу са Законом о планирању и изградњи и траје до завршетка грађења,односно извођења радова и издавања употребне дозволе.

Надзорни орган прати и контролише извођење радова на градилишту,као и на местима где се изводе други радови за потребе грађења објекта.

Сва запажања у току вршења стручног надзора надзорни орган уписује у грађевински дневник,потписује и оверава печатом.

Ако надзорни орган у току вршења стручног надзора утврди да извођач радова одступа од издате грађевинске дозволе,пројекта за грађевинску дозволу,предвиђеног квалитета материјала и опреме,која се уграђује у објекат или одступа од других елемената који би утицали на квалитет радова,утврђену вредност објекта или на продужење рокова изградње,без одлагања о томе обавештава инвеститора и извођача радова.

А ко у току грађења наступе околности због којих је неопходно одступити од пројекта за грађевинску дозволу,надзорни орган о тој чињеници без одлагања обавештава инвеститора,ради предузимања одговарајућих мера.

Ако у току грађења наступе околности чије отклањање не трпи одлагање,надзорни орган о томе одмах обавештава и надлежног грађевинског инспектора,ради предузимања потребних мера (издавање налога извођачу радова за предузимање неопходних мера за спречавање и отклањање штетних последица,обустављање радова у свим случајевима,када се закључи да се при извођењу радова одступа од техничке документације и када конкретна одступања могу да буду од утицаја на носивост,трајност и пројектовану концепцију објекта или могу довести до материјалне штете,односно до угрожавања живота и здравља људи и др.).

Надзорни орган у току вршења стручног надзора писмено констатује: над којим радовима врши стручни надзор,уочене недостатке при извођењу радова и рокове за њихово отклањање,мере које је предузео или је на њих упутио извођача радова,односно одговорног извођача радова,примедбе у погледу квалитета и динамике грађења и друге податке који су битни за праћење грађења објекта.

Податке из претходног става овог члана надзорни орган уписује у грађевински дневник.

**Члан 8.**

Грађевински дневник је документ о току градње,у облику свеске у коју се свакодневно уписују сви подаци на основу којих се може утврдити ток и начин грађења објекта у целини,као и по појединим фазама,као и подаци који утичу или могу утицати на предвиђени ток,начин и рок грађења,односно извођења радова.

Грађевински дневник води се за градилиште у целини.

Грађевински дневник води се у облику повезане и печатом извођача радова оверене свеске са једноструко нумерисаним странама у горњем десном углу,у два примерка (оригинал и копија).

Право уписивања одговарајућих података и запажања у грађевински дневник имају: одговорни извођач радова,лице које врши стручни надзор,као и главни или одговорни пројектант,ако учествује у вршењу надзора.

Одговорни извођач радова свакодневно уноси у грађевински дневник: датум уношења података,временске прилике (температура,падавине и сл.),радно време,ангажовану радну снагу и механизацију,друге околности под којима се изводе радови,а од значаја су за сагледавање и контролу услова и исправности извођења радова,врсту и количину приспелог материјала и продуката,произвођача материјала и продуката,постојање прописаних сертификата о квалитету испорученог материјала и продуката,врсту и положај радова који се изводе (позиција радова),оријентациону контролу појединих радова који су извршени,извршену контролу радова који су претходили радовима који се изводе (темељна јама,влажност и степен збијености подлога,оплата,арматура и сл.),начин уграђивања одговарајућих материјала и продуката (ручно,уз примену одговарајуће механизације и р.),начин неге и заштите већ изведених радова (неговање бетона,заштита од падавина и др.),узорке материјала који су достављени на контролу са ознаком положаја радова на које се одговарајући узорак односи,недостатке или грешке у техничкој документацији по којој се радови изводе,непредвиђене околности које захтевају измену постојећих техничких решења,односно повећан обим уговорених радова или извођење накнадних радова (непредвиђена својства тла,активирање клизишта,археолошки налази и др.),податке о извршеним инспекцијским прегледима градилишта и основним налазима и налозима надлежног инспектора,са назнаком мера које,по тим налозима,треба предузети.

У грађевински дневник улажу се и писмени налази и документација која је градилишту достављена од стране инвеститора,главног или одговорног пројектантаи других лица.

Одговорни извођач радова и лице које води стручни надзор својим потписима на свакој страници оверавају и потврђују тачност уписа података у грађевински дневник.

Лице које врши стручни надзор уноси у грађевински дневник податке,запажања и налоге који се односе на: квалитет и постојање сертификата за материјале и продукте који се уграђују,квалитет и поступак извршења радова,извршени преглед радова који се у каснијим фазама не могу контролисати (темељна јама,оплата,арматура и др.),потпуност техничке документације и допунска објашњења пројектанта,вишак уговорених,односно накнадних радова,допунску техничку и другу документацију која је достављена извођачу радова и друге примедбе и запажања,која смтра корисним за усмеравање даљег процеса грађења.

Грађевински дневник својим потписом и печатом оверавају надзорни орган и одговорни извођач радова.

Оригинал грађевинског дневника чува се код одговорног извођача радова,а копија се чува код лица које врши стручни надзор,за све време грађења објекта.

Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзора, и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Под оправданим примедбама у смислу одредби претходног става, сматрају се примедбе учињене у циљу испуњења уговорних обавеза.

**Члан 9.**

ИЗВОЂАЧ је уведен у посао пошто се изврши званично техничко отварање градилишта у присуству представника ИНВЕСТИТОРА и ИЗВОЂАЧА. ИНВЕСТИТОР ће ИЗВОЂАЧУ приликом увођења у посао предати 1 (један) комплет техничке документације или пак цртеже и техничку спецификацију.

Датум из предходног става ће се констатовати заједно у грађевинском дневнику и од тада ће тећи рок грађења.

Тек након преузимања градилишта, ИЗВОЂАЧ може набављати материјал, обављати припремне радове и излагати се другим трошковима у вези са извршењем Уговора.

Уколико приликом преузимања градилишта, упркос настојањима ИНВЕСТИТОРА да обазбеди ИЗВОЂАЧУ најпрецизние могуће податке и повољне услове за извршење радова, Уговорне стране дођу до нових сазнања због којих уоште није могуће отпочети радове, или је потребно знатно изменити описе, ИНВЕСТИТОР има право да одсутане од Уговора. У том случају, свака уговорна страна сама сноси своје трошкове које је до тог тренутка имала.

**IV РОКОВИ**

**Члан 10.**

ИЗВОЂАЧ се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у потпуности и преда ИНВЕСТИТОРУ на употребу у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао. Дан увођења у посао констатоваће се у Грађевинском дневнику.

Уговорени рок обухвата и време припреме ИЗВОЂАЧА за извођење радова. ИЗВОЂАЧ је дужан да пре почетка радова достави детаљну динамику извођења радова.

**Члан 11.**

Сматра се да је ИЗВОЂАЧ пре давања Понуде упознат са климатским и другим условима рада, набавке материјала и ангажовања радне снаге, организацијом рада на градилишту и другим условима који утичу на рок и цену грађења. Одступање од уговорених рокова градње може бити само у следећим случајевима:

 а) обостраним писменим споразумом

 б) дејством више силе

Број дана на који се продужује рок почетка и завршетка радова, због случајева а) и б) из предходног параграфа овог Члана, констатоваће се у Грађевинском дневнику у тренутку настанка и престанка узрока продужења рока уз потпис уговорних страна и анексом овог Уговора.

ИЗВОЂАЧ нема право на продужење рока почетка и завршетка радова због случајева а) и б), ако су они настали по истеку уговореног рока за извођење радова.

**Члан 12.**

ИНВЕСТИТОР може вршити допунску контролу испитивања.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на захтев Надзорног органа изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнаданог прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања, ИЗВОЂАЧ је дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира, према упуству Надзорног орагана.

Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси уговорна страна чијом је кривицом настала потреба за откривањем односно накнадним испитивањем радова.

**V ЕКСПЛОАТАЦИЈА ОБЈЕКТА У ТОКУ ГРАЂЕЊА**

**Члан 13.**

ИЗВОЂАЧ је обавезан да све операције потребне за извођење главних и припремних радова за извршење закљученог Уговора, изводи на начин којим се не спречава коришћење осталих објеката као и да не угрожава имовину власника или било коју другу имовину или лице.

ИЗВОЂАЧ је дужан да благовремено изради пројекат организације градилишта-извршења радова.

**VI НАДЗОР И ГРАЂЕЊЕ**

**Члан 14.**

Стручни надзор над извођењем предметних радова, ИНВЕСТИТОР ће вршити преко и уз помоћ овлашћених стручњака. ИНВЕСТИТОР ће даном потписивања Уговора именовати одговорног Надзорног органа и доставити именовање ИЗВОЂАЧУ.

**Члан 15.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да пре почетка радова обавестиИНВЕСТИТОРA o одређивању одговорног извођача радова, достављањем решења о именовању истог. ИЗВОЂАЧ радова је у обавези да за одговорног извођача радова решењем именује оно лице које је навео у понуди.

**VII ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Члан 16.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да уредно и по прописима који важе у седишту грађења води грађевински дневник, грађевинску књигу са свим прилозима у 2 примерка, односно 1 примерак за ИНВЕСТИТОРА, а 1 за ИЗВОЂАЧА, као и инспекцијску књигу. Грађевински дневник и грађевинска књига морају бити редовно потписивана од надзорног органа и одговорног руководиоца радова ИЗВОЂАЧА, и то: Грађевински дневник свакодневно, а Грађевинск књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених количина по свакој позицији рада.

Грађевинска књига је документ у који се уписују тачни подаци о количинама стварно изведених радова по одговарајућим ставкама из предмера и предрачуна и служи као доказ за обрачун и наплату радова (ситуација).

Књига инспекције се води за градилиште као целину.

Књига инбспекције води се у облику регистратора (фасцикле) са механизмом за повезивање и са једноструко нумерисаним странама у горњем десном углу.

На почетку књиге инспекције,одговорни извођач радова уноси и својим потписом и печатом оверава податке,који се односе на: датум почетка вођења књиге инспекције,називи и положај градилишта (место,улица,катастарска парцела,катастарска општина и сл.),инвеститора,извођача радова,број,врсту и друге специфичне ознаке објеката и радова,чије се извођење организује у оквиру истог градилишта,стање расположиве техничке и друге документације у тренутку започињања радова,одговорног извођача радова (име и презиме,стручна квалификација,лиценца,акт о одређивању одговорног извођача радова и др.),лице које врши стручни надзор (име и презиме,стручна квалификација,лиценца,акт о одређивању стручног надзора и др.).

Сва комуникација између уговорених страна сматраће се важећом само ако је у писаној форми и само уколико је директно примило овлашћено лице уговорне стране.

**VIII УГОВОРНЕ КАЗНЕ**

**Члан 17.**

Ако ИЗВОЂАЧ без кривице ИНВЕСТИТОРА не зарвши радове у уговореном року, дужан је да ИНВЕСТИТОРУ плати на име уговорне казне пенале 2 (два) промила од укупне уговорене вредности за сваки дан прекорачења уговореног рока до завршетка радова, а највише 5 % (пет процената) од уговорене вредности.

Уговорне стране овим Уговором искључују примену правног правила по коме је ИНВЕСТИТОР дужнан саопштити ИЗВОЂАЧУ по западању у доцњу да задржава право на уговорену казну (пенале), те се сматра да је самим падањем у доцњу ИЗВОЂАЧ дужан платити уговорену казну (пенале) без опомене, а ИНВЕСТИТОР је овлашћен да их наплати-одбије на терет ИЗВОЂАЧЕВИХ потраживања од ИНВЕСТИТОРА, с тим што је ИНВЕСТИТОР о извршеној наплати-одбијању дужан обавестити ИЗВОЂАЧА.

Плаћање уговорене казне (пенала) не ослобађа ИЗВОЂАЧА обавезе да у целости заврши све уговорене радове.

Ако ИНВЕСТИТОРУ настане штета због прекорачења уговореног рока завршетка радова у износу већем од уговорених и обрачунатих пенала, тада је ИЗВОЂАЧ дужан да плати ИНВЕСТИТОРУ поред уговорене казне (пенала) и износ накнаде штете која прелази висину уговорене казне.

 **Члан 18.**

ИЗВОЂАЧ ће сносити и обавезан је да ИНВЕСТИТОРУ надокнади све трошкове настале ангажовањем техничког надзора ради праћења обима и квалитета радова за сваки дан прекорачења уговореног рока завршетка радова, ако је до прекорачења уговореног рока дошло кривицом ИЗВОЂАЧА. Основ за утврђивање накнаде из предходног става чини цена инжењер/дан односно, техничар/дан уз примену фактора 3,5 на бруто личне доходке за сваки дан закашњења до пријема објекта.

 **IX ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈЕ**

**Члан 19.**

ИЗВОЂАЧ радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике према вежећим прописима о осигурању и да оригинале или оверене копије полиса осигурања достави ИНВЕСТИТОРУ пре увођења у посао.

Осигурање мора бити извршено на начин да ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.

Поред основног осигурања радова из Уговора, ИЗВОЂАЧ је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити ИНВЕСТИТОРА за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану у току извођења радова, а буде их изазвао ИЗВОЂАЧ. ИНВЕСТИТОР неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

ИЗВОЂАЧ је обавезан да приликом извођења уговорених радова поштује одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду.

**Члан 20.**

Гарантни рок за изведене радове је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ година рачунајући од дана примопредаје радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив ИНВЕСТИТОРА, отклони све недостатке и мане које се односе на квалитет радова, односно које су настале због употребе материјала које не одговарају уговорној намени и квалитету, као и због неквалитетног извођења посла.

Ако ИЗВОЂАЧ на позив ИНВЕСТИТОРА не отклони одмах недостатке на објекту, ИНВЕСТИТОР има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача, а на терет ИЗВОЂАЧА радова из овог уговора.

Ако недостаци за које је ИЗВОЂАЧ одговоран или само њихово отклањање изазову друга оштећења објекта, ИЗВОЂАЧ је дужан да и та оштећења отклони о свом трошку.

**X НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 20.**

 ИЗВОЂАЧ је обавезан предузети мере техничке заштите и друге мере сигурности објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредо је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима. ИЗВОЂАЧ је дужан да предузме све мере заштите животне средине.

**Члан 21.**

 ИНВЕСТИТОР неће сносити одговорност за накнаду ИЗВОЂАЧУ, његовим радницима или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет овог Уговора, или из саме њихове реализације.

  **Члан 22.**

ИЗВОЂАЧ је у обавези да достави ИНВЕСТИТОРУ оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, безусловну и наплативу на први позив без права приговора, у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_ (5% од вредности уговора) и са роком важности најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Банкарска гаранција за добро извршење посла се доставља у року од 3 дана од дана увођења у посао.

ИЗВОЂАЧ је у обавези да достави ИНВЕСТИТОРУ у тренутку примопредаје радова оригинал банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, безусловну и наплативу на први позив без права приговора, у износу од \_\_\_\_\_\_\_ (5% од вредности уговора) и са роком важности најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног рока.

**XI ПРИЈЕМ РАДОВА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН**

**Члан 23.**

Пријем изведених радова вршиће се према важећим прописима. Пре подношења захтева од стране Инвеститора за пријем изведених радова, формираће се заједничка комисија састављена од стране представника ИНВЕСТИТОРА и ИЗВОЂАЧА која ће утврдити испуњеност услова за пријем изведених радова.

Пријем изведених радова се врши по завршетку свих радова предвиђених Предрачуном радова.

Пријем изведених радова може се вршити и упоредо са извођењем радова на захтев ИНВЕСТИТОРА, ако се по завршетку извођења радова не би могла извршити контрола изведених радова.

Пријем изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са техничком документацијом на основу које су радови извођени, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала.

**Члан 24.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да поступи по примедбама комисије за пријем изведених радова и то у року који му одреди комисија.Ако ИЗВОЂАЧ то не учини у остављеном року, ИНВЕСТИТОР ће на терет извођача, отклањање недостатака уступити трећем лицу.

Трошкове накнадног пријема изведених радова сноси ИЗВОЂАЧ, а трошкове Комисије за примопредају и Коначни обрачун свака уговорна страна за своје представнике.

**Члан 25.**

По обављеном пријему изведених радова и отклањању констатованих недостатака уговорне стране ће преко својих овлашћених представника у року од 10 дана извршити примопредају и Коначни обрачун изведених радова.

**Члан 26.**

У случају непоштовања уговорних обавеза од стране Извођача, Наручилац ће поступати у складу са одговарајућим одредбама Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу.

**XII САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА**

**Члан 27.**

Саставни делови овог Уговора су:

* документација из поступка јавне набавке
* понуда ИЗВОЂАЧА бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_. год.
* предрачун Извођача радова.

**Члан 28.**

На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

**XIII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 29.**

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између уговорних страна који се као анекс прилаже овом Уговору.

**Члан 30.**

Сва спорна питања решаваће се директним договором ИЗВОЂАЧА и ИНВЕСТИТОРА. Уколико се спор не може на овај начин решити, уговора се надлежност Привредног суда у Чачку.

**Члан 31.**

Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или обећати било директно или индиректно, за себе или неку другу страну поклон или повластицу које би биле или би могле бити протумачене као незаконита радња или корупција.

**Члан 32.**

Овај уговор је правнo ваљано закључен и потписан од стране oзначених овлашћених представника уговорених страна у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за ИНВЕСТИТОРА и 2 (два) за ИЗВОЂАЧА.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извођач** |  |  | **Наручилац** |
|  |  |  | ОПШТИНА ИВАЊИЦАНАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Миланка Коларевић |

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

 Наручилац

 Општина Ивањица